## Sheet1
项目进度表
一、项目情况
项目名称 |  | 展项网站
项目负责人 |  | 陈弋宇、张可欣
二、项目进度表
姓名 | 任务 |  | 开始 | 结束 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-30 | 2023-10-31
张可欣 | 网站内容规划与调研 | 计划完成 | 2023-10-09 | 2023-10-13
|  | 实际完成 | 2023-10-09
| 网站内容输出 | 计划完成 | 2023-10-16 | 2023-10-20
实际完成
| 协助网页设计后期调整 | 计划完成 | 2023-10-23 | 2023-10-25
实际完成
| 后期项目跟进 | 计划完成 | 2023-10-26 | 11月初
实际完成
陈弋宇 | 网站架构规划 | 计划完成 | 2023-10-09 | 2023-10-10
|  | 实际完成 | 2023-10-09 | 2023-10-10
| 网站基础框架搭建 | 计划完成 | 2023-10-10 | 2023-10-13
|  | 实际完成 | 2023-10-10
| 网站页面设计 | 计划完成 | 2023-10-16 | 2023-10-25
实际完成
| 对接开发，交付设计稿 | 计划完成 | 2023-10-26 | 2023-10-26
实际完成
| 跟进开发，验收 | 计划完成 | 2023-10-26 | 11月初
实际完成